## Burndown Chart
57046_59748_60062_60437_64859
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
1 | Identify 3 code smells | 15 | 2022-10-18: 6; 2022-10-19: 3; 2022-10-20: 6
2 | Identify 3 design patterns | 15 | 2022-10-19: 3; 2022-10-20: 12
3 | Review 3 code smells | 15 | 2022-10-21: 15
4 | Review 3 design patterns | 15 | 2022-10-21: 15
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 30
Remaining Effort |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 48 | 30 | 0
Ideal Burndown |  | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16