## Burndown Chart
57046_59748_60062_60437_64859
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
1 | Discuss and identify possible Use Cases | 10 | 2022-11-08: 10
2 | Specify Use Cases | 20 | 2022-11-10: 10; 2022-11-11: 10
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0
Remaining Effort |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8