## Burndown Chart
57046_59748_60062_60437_64859
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8
1 | Discuss new approaches | 10 | 2022-11-13: 10
2 | Study the project code | 25 | 2022-11-13: 3; 2022-11-14: 3; 2022-11-15: 10; 2022-11-18: 9
3 | Organize independent tasks | 15 | 2022-11-19: 5; 2022-11-20: 10
Completed Effort |  | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10
Remaining Effort |  | 50 | 37 | 34 | 24 | 24 | 24 | 15 | 10 | 5
Ideal Burndown |  | 50 | 46.6667 | 43.3333 | 40 | 36.6667 | 33.3333 | 30 | 26.6667 | 23.3333