## Burndown Chart
57046_59748_60062_60437_64859
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
1 | Add constraint to task | 7
2 | Add constraint date to task | 7
3 | Implement - Close daily information system | 20
4 | Implement - Vertical Line system | 20
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Ideal Burndown |  | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4